## 00-CAPA
MATRIZ DO PLANO — LANÇAMENTO DO ECOSSISTEMA EXECUTAR
ID do plano | PLAN-EXEC-1409
Versão | 1.0.0
Data | 2026-09-14
Owner | Leo (sas.executar@gmail.com)
Origem | 14-09.md + corpus documental EXECUTAR (6.490 registros, D01–D23) + estado live verificado
Repositório | Sas-Executar/01-Executar-Echo (público, monorepo next-forge 6.0.2, bun + turbo)
Time Vercel | Sas_Executar — team_fJe21quDM0egDSTPE0CFwNnm (plano Hobby)
Banco | Neon executar-production — snowy-dawn-65785764 — aws-us-east-2 — Postgres 18
Linear | Executar-Rotina — a9b14467-81ea-4f68-9276-ee136f75b935
ESTRUTURA | 13 fases (FASE-00 a FASE-12) · 60 tarefas · 13 gates · 12 riscos
REGRA DE PARADA | Cada gate é parada obrigatória. Auto-PR autorizado ao fim de cada fase. Nenhuma fase entrega parcial.
REGRA DE RETOMADA | PLAN/state.json + GATE_LOG.md no repositório permitem que qualquer sessão assuma sem contexto conversacional.
REGRA DA FASE ZERO | Toda ação humana do lançamento inteiro é antecipada na FASE-00. Variável humana que aparecer depois da FASE-00 é falha de planejamento.
ABAS | 01-FASES · 02-TAREFAS · 03-GATES · 04-RISCOS · 05-CONTRATO-ENV · 06-ROTAS
ESPELHAMENTO | Cada linha desta matriz tem CSV correspondente em 02-PLANO/csv/ com o mesmo ID.

## 01-FASES
ID | Fase | Título operacional (modelo · modo · esforço) | Modelo | Modo | Esforço | Justificativa dos parâmetros | JTBD | Problema | Processo | Progresso (encerramento) | Gate | Depende de | Bloqueia | Status
PLAN-EXEC-1409-F00 | FASE-00 | PLAN-EXEC-1409-F00 — FASE_00/12 [Fase Zero — Insumos, Segredos e Decisões Humanas] — USAR: OPUS · plan mode · esforço HIGH | OPUS | plan mode | HIGH | Opus + plan mode + HIGH: é a única fase que define a topologia de todo o resto; erro aqui propaga para 12 fases. Exige leitura cruzada de corpus, repositório e estado live, e decisões irreversíveis (domínio, repositório canônico, arquitetura de dados). | Como Leo, quero entregar de uma só vez tudo que só eu posso entregar, para que nenhuma fase seguinte pare por minha causa. | Projetos Vercel ativos sem env vars válidas; produção de web nunca subiu; api quebrada por segredo com prefixo inválido; nenhuma sessão de agente consegue escrever env var na Vercel nem secret no GitHub. | Coletar segredos e decisões em UM formulário único, gravar como GitHub Actions Secrets/Variables, resolver os 3 conflitos canônicos abertos e autorizar o modo de execução por gates. | Secrets presentes no repositório + decisões registradas em DECISION_LOG.md + autorização de auto-PR registrada. | GATE-00: `gh secret list` retorna os 7 secrets obrigatórios; `gh variable list` retorna as 3 variables; DECISION_LOG.md contém DEC-001..DEC-003 resolvidas. |  | FASE-01 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01 | FASE-01 | PLAN-EXEC-1409-F01 — FASE_01/12 [Desbloqueio de Build — Contrato de Env à Prova de Falha] — USAR: OPUS · plan mode · esforço HIGH | OPUS | plan mode | HIGH | Opus + HIGH: é diagnóstico de causa raiz em cadeia (t3-env + Turborepo + Vercel build env + Next.js env precedence) com histórico de 5 sessões anteriores que falharam. Plan mode porque a correção toca o contrato compartilhado de todos os apps. | Como Leo, quero que os três projetos Vercel construam e publiquem em produção sem eu tocar em painel nenhum. | 16 variáveis opcionais com `.startsWith()` viram bloqueantes de build quando preenchidas com valor errado — foi exatamente isso que derrubou executar-nf-api. E 3 variáveis são obrigatórias sem fallback. | Endurecer o contrato de env (preflight que falha com nome da variável e prefixo esperado, não 'Invalid environment variables'), rodar sync-vercel-env.yml, redeploy de produção dos 3 projetos, verificar READY. | Produção READY em executar-nf-web, executar-nf-app e executar-nf-api no mesmo commit de main. | GATE-01: os 3 projetos com latestDeployment.readyState=READY e target=production; `/health` da api responde 200 sem SSO; preflight falha com mensagem nominal quando uma var obrigatória some. | FASE-00 | FASE-02,FASE-04,FASE-05 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F02 | FASE-02 | PLAN-EXEC-1409-F02 — FASE_02/12 [Governança de Execução — Registro, Runner e Retomada] — USAR: SONNET · normal · esforço MEDIUM | SONNET | normal | MEDIUM | Sonnet + MEDIUM: é implementação de estrutura conhecida (arquivos, workflow, schema JSON), sem decisão arquitetural aberta. Opus aqui seria overkill e adiciona latência. | Como Leo, quero que qualquer sessão nova assuma de onde a anterior parou, sem eu reexplicar nada. | O plano aprovado vivia apenas no arquivo local de plan mode de uma sessão; ao estourar contexto, o plano se perdeu (evidência: commit 7ab7b90). | Criar PLAN/ registry no repositório (plano, fases, estado), GATE_LOG.md append-only, agente runner + README de rastreio, e o protocolo de encerramento de fase (commit + PR + atualização de estado). | PLAN/ versionado no repo com estado de cada fase legível por máquina. | GATE-02: PLAN/state.json válido contra PLAN/schema.json; GATE_LOG.md com entrada de GATE-00 e GATE-01; runner documentado no README. | FASE-01 | FASE-03 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F03 | FASE-03 | PLAN-EXEC-1409-F03 — FASE_03/12 [Linear como Entry Point Único de Controle] — USAR: SONNET · normal · esforço MEDIUM | SONNET | normal | MEDIUM | Sonnet + MEDIUM: trabalho de integração via MCP com schema já definido na fase 2. Sem ambiguidade de design. | Como Leo, quero abrir o Linear e ver exatamente em que fase você está, sem entrar no GitHub ou na Vercel. | O workspace Linear tem 1 time e 1 projeto de campanha editorial; nenhum item do plano técnico existe lá. Hoje o único lugar com o estado real é o log de commits. | Popular o Linear a partir da matriz (projeto por fase, issue por tarefa, ciclos semanais), validar se a pasta do Drive sincronizou, e ligar o encerramento de gate à mudança de status no Linear. | Uma issue Linear por tarefa do plano, com ID espelhado no CSV e link para o commit/PR que a encerrou. | GATE-03: toda tarefa do CSV tem issue Linear correspondente; encerrar uma fase move a issue para Done automaticamente; Leo confirma visualmente no app. | FASE-02 |  | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F04 | FASE-04 | PLAN-EXEC-1409-F04 — FASE_04/12 [Identidade — Domínio, DNS, Clerk Produção e Fim do SSO] — USAR: OPUS · plan mode · esforço HIGH | OPUS | plan mode | HIGH | Opus + plan mode + HIGH: envolve compra irreversível, mudança de DNS e migração de provedor de identidade — a ordem das operações importa e um erro derruba o que a fase 1 estabilizou. | Como Leo, quero que o ecossistema tenha endereço próprio e login real, não URLs *.vercel.app protegidas por SSO. | SSO Protection está ligado em executar-nf-api para todos os domínios exceto customizados — e não existe domínio customizado. Isso bloqueia até o webhook do Clerk. O Clerk roda instância de desenvolvimento em produção. | Comprar domínio via conector Vercel, configurar DNS, anexar aos 3 projetos, migrar Clerk para instância de produção, apontar webhooks, desligar SSO por ter domínio custom. | Domínio próprio servindo web/app/api; login real; webhook do Clerk entregando 200. | GATE-04: domínio resolve nos 3 apps; SSO desligado; entrega real de webhook Clerk registrada em log da api (não só self-test local). | FASE-01 | FASE-06,FASE-07 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F05 | FASE-05 | PLAN-EXEC-1409-F05 — FASE_05/12 [Dados — Neon Produção, Migrations, RLS e Preview Branches] — USAR: SONNET · normal · esforço HIGH | SONNET | normal | HIGH | Sonnet + HIGH: execução conhecida (Prisma + Neon MCP) mas volume alto de verificação e risco de dado. Esforço alto pela quantidade de asserções; Opus desnecessário pois a decisão arquitetural já foi tomada na fase 0. | Como Leo, quero saber que os dados dos usuários estão isolados e que cada PR testa contra um banco real. | Conflito aberto: o corpus aprova AWS Aurora sa-east-1 como arquitetura persistente, o live roda Neon em aws-us-east-2. Além disso preview-db.yml só passou a funcionar após correção recente e a suíte de RLS (89 testes) pula quando DATABASE_URL está ausente. | Resolver o conflito por decisão registrada, rodar migrate deploy contra produção, executar a suíte RLS real, validar branch por PR. | 89 testes de RLS executando (não pulando) contra o banco real; preview branch criado e destruído por PR. | GATE-05: `bun run test` com DATABASE_URL exportado reporta 89 testes RLS passando; preview-db.yml verde em um PR real. | FASE-01 | FASE-06,FASE-08 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F06 | FASE-06 | PLAN-EXEC-1409-F06 — FASE_06/12 [Receita e Conformidade — Stripe Live e LGPD] — USAR: SONNET · normal · esforço MEDIUM | SONNET | normal | MEDIUM | Sonnet + MEDIUM: caminho já trilhado em test mode; a fase é replicação controlada + redação. A parte irreversível (KYC) é humana e foi antecipada na fase 0. | Como Leo, quero poder receber pagamento de verdade e não ter passivo jurídico no lançamento. | Stripe está em test mode (6 preços criados); live depende de KYC que só Leo faz. Termos e Privacidade em packages/cms/content/legal são rascunhos e o próprio runbook os marca como CONTENT_GAP. | Recriar produtos/preços em livemode após ativação, revalidar webhook de pagamentos, finalizar textos legais LGPD e o round-trip de exportação/exclusão de dados. | Checkout live funcional ponta a ponta + páginas legais publicadas + export/delete LGPD testado. | GATE-06: um checkout test-mode completo ponta a ponta; se KYC aprovado na fase 0, um checkout live de valor mínimo; export e delete LGPD executados contra workspace real. | FASE-04,FASE-05 | FASE-08 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F07 | FASE-07 | PLAN-EXEC-1409-F07 — FASE_07/12 [EXECUTAR Web — Site Público, Blog, Pricing e SEO] — USAR: SONNET · normal · esforço MEDIUM | SONNET | normal | MEDIUM | Sonnet + MEDIUM: implementação de front-end sobre estrutura existente, com critérios verificáveis por HTTP. Sem decisão arquitetural nova. | Como Leo, quero que quem chegar pelo conteúdo encontre um site que explica o ecossistema e converte. | apps/web tem 6 rotas e conteúdo MDX local; nunca teve build de produção verde, então nada disso está publicado. | Publicar home, blog, pricing, contato e legal; aplicar i18n; implementar a camada de Quick Frameworks e deep links prevista no briefing; SEO e sitemap. | Site público navegável no domínio próprio, indexável, com as rotas do índice respondendo 200. | GATE-07: todas as rotas de apps/web respondem 200 no domínio próprio; Lighthouse ≥ 90 em performance e acessibilidade na home; sitemap.xml válido. | FASE-04 | FASE-12 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08 | FASE-08 | PLAN-EXEC-1409-F08 — FASE_08/12 [EXECUTAR App — Mapa OS, Now, Projetos e Relatórios] — USAR: OPUS · normal · esforço HIGH | OPUS | normal | HIGH | Opus + HIGH: é o núcleo do produto e a parte com mais lógica de domínio e estado; qualidade aqui define se o app é usável. Sem plan mode porque a fase 0 e o Blueprint já fixaram o escopo. | Como Leo, quero abrir o app e usar de verdade o Mapa OS e o Agora/Próximo/Depois, porque é isso que prova a tese do produto. | apps/app tem 25 rotas autenticadas e os pacotes mapa-os, reports, domain existem — mas nada foi validado contra banco real com usuário real, porque produção nunca ficou verde junto com auth. | Validar e completar as jornadas núcleo (Mapa OS, Agora/Hoje/Amanhã, Projetos, Relatórios, impressão do Mapa OS), com teste de ponta a ponta autenticado. | Jornada completa: login → criar projeto → ver no Mapa OS → gerar relatório → imprimir. | GATE-08: Playwright autenticado cobre a jornada núcleo ponta a ponta contra a URL real; Mapa OS renderiza e imprime a partir de dados reais. | FASE-05,FASE-06 | FASE-09,FASE-11 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09 | FASE-09 | PLAN-EXEC-1409-F09 — FASE_09/12 [Copiloto e Agent Runtime — MCP, Handoffs e Evals] — USAR: OPUS · plan mode · esforço HIGH | OPUS | plan mode | HIGH | Opus + plan mode + HIGH: maior densidade de decisão arquitetural aberta do plano (orquestrador, políticas, estado, ferramentas) e é onde erro silencioso é mais caro, porque o agente age sobre dados do usuário. | Como Leo, quero um copiloto que execute operações sobre meu backlog, não um chat que responde perguntas. | O corpus registra o Multi-Agent Blueprint como especificado mas com registries e agentes majoritariamente não populados; o contrato MCP Skill V2.1 está especificado sem implementação verificada; o dataset de evals tem 18 casos. | Implementar o runtime de agentes contra o contrato de handoff tipado, expor /mcp, popular o registry, ampliar o dataset de evals e ligar o gate de 100% de aprovação. | Copiloto executa um comando real sobre o backlog, com handoff auditável e eval passando. | GATE-09: evals 100% verdes em datasets, adversarial e regression; um comando real do copiloto altera estado no banco com trilha de auditoria. | FASE-08 | FASE-10 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F10 | FASE-10 | PLAN-EXEC-1409-F10 — FASE_10/12 [Scanner, Rotina e Integrações Externas] — USAR: SONNET · normal · esforço HIGH | SONNET | normal | HIGH | Sonnet + HIGH: muitos pontos de integração e verificação por webhook, mas cada um com caminho documentado pelo provedor. A única decisão aberta (Scanner) é fechada por evidência, não por arquitetura nova. | Como Leo, quero que o sistema me procure pelos meus canais em vez de eu ter que lembrar de abrir o app. | Conflito técnico aberto no Scanner (OCR tradicional vs DINOv2/ONNX/SymbolRegistry) sem resolução; o cron de rotinas caiu para 1x/dia por limite do plano Hobby; WhatsApp/Gmail/Outlook dependem de registro de app em cada provedor. | Fechar a decisão do Scanner, implementar dispatch/undo, ligar as rotinas nos canais autorizados na fase 0 e tratar a degradação do cron como item explícito de upgrade de plano. | Um símbolo escaneado dispara ação real; uma rotina diária entrega resumo por um canal real. | GATE-10: webhook de cada canal autorizado entrega 200 com assinatura válida; scanner dispatch + undo testados; rotina diária executa e registra evidência. | FASE-09 | FASE-12 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F11 | FASE-11 | PLAN-EXEC-1409-F11 — FASE_11/12 [Mobile — EAS, Build e Submissão às Lojas] — USAR: SONNET · normal · esforço HIGH | SONNET | normal | HIGH | Sonnet + HIGH: processo mecânico e bem documentado, porém longo e cheio de artefatos (ícones, capturas, textos, classificação etária). Esforço alto por volume, não por dificuldade conceitual. | Como Leo, quero o app publicado na App Store e no Google Play sem eu preencher formulário nenhum. | apps/mobile/app.json tem extra.eas.projectId vazio, EXPO_TOKEN foi rejeitado como inválido, e o perfil submit.production do eas.json está vazio. Cada loja exige metadados, capturas e textos que hoje não existem. | Inicializar EAS, gerar builds de produção, produzir todos os metadados e capturas a partir do app real, e submeter usando as credenciais entregues na fase 0. | Build de produção aceito por ambas as lojas e em revisão. | GATE-11: EAS build de produção com sucesso para iOS e Android; submissão aceita (status 'Waiting for Review' / 'In review'); nenhum campo de formulário preenchido por Leo. | FASE-08 | FASE-12 | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12 | FASE-12 | PLAN-EXEC-1409-F12 — FASE_12/12 [Lançamento — Observabilidade, E2E, Smoke e Corte Público] — USAR: OPUS · plan mode · esforço HIGH | OPUS | plan mode | HIGH | Opus + plan mode + HIGH: é a fase de decisão go/no-go, onde o custo de um falso verde é máximo. Exige julgamento sobre risco agregado de 12 fases, não execução. | Como Leo, quero testar, navegar e usar — e liberar para o público sabendo que aguenta. | Build e E2E não são gates hoje (QUALITY_GATES.md os declara deliberadamente fora); a auditoria de dependências tem baseline de 306 advisories em continue-on-error; não há smoke sequence executada de verdade. | Promover build e E2E a gates bloqueantes, ligar Sentry/BetterStack, executar a smoke sequence completa do runbook e fazer o corte público com rollback documentado. | Ecossistema público, monitorado, com rollback testado e Leo usando o produto ponta a ponta. | GATE-12: smoke sequence §10 do LAUNCH_RUNBOOK executada e registrada; build e E2E bloqueantes no ci.yml; rollback testado uma vez; Leo aprova o corte. | FASE-07,FASE-10,FASE-11 |  | PLANNED

## 02-TAREFAS
ID da tarefa | Fase | Seq | Título | Tipo | Automação | Entrada | Critério de aceite | Evidência | Bloqueante | Status
PLAN-EXEC-1409-F00-T01 | FASE-00 | 1 | Emitir formulário único de insumos humanos (FORM-ZERO) | PREP | A4 | Contrato de env (56 vars) + checklist §9 do LAUNCH_RUNBOOK + requisitos de loja | Formulário entregue com TODOS os campos que Leo precisa preencher, agrupados por sistema, com instrução de onde obter cada valor | 00-PROMPT/FORM-ZERO.md | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T02 | FASE-00 | 2 | Gravar GitHub Actions Secrets obrigatórios | CONFIG | A2 | Valores do FORM-ZERO | gh secret list retorna VERCEL_TOKEN, DATABASE_URL, RESEND_TOKEN, RESEND_FROM, CLERK_WEBHOOK_SECRET, NEON_API_KEY, EXPO_TOKEN | Saída de `gh secret list` | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T03 | FASE-00 | 3 | Gravar GitHub Actions Variables | CONFIG | A2 | IDs já conhecidos | gh variable list retorna NEON_PROJECT_ID=snowy-dawn-65785764, VERCEL_ORG_ID=team_fJe21quDM0egDSTPE0CFwNnm, EAS_PROJECT_CONFIGURED | Saída de `gh variable list` | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T04 | FASE-00 | 4 | Resolver DEC-001 — repositório canônico | DECISION | A1 | Conflito: corpus D20 aprova Sas-Executar/Sas-Executar; live roda em Sas-Executar/01-Executar-Echo | Decisão registrada com justificativa e impacto nos 7 projetos Vercel existentes | DECISION_LOG.md DEC-001 | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T05 | FASE-00 | 5 | Resolver DEC-002 — arquitetura de dados persistente | DECISION | A1 | Conflito: corpus aprova AWS Aurora sa-east-1 privado; live roda Neon aws-us-east-2 com 30 tabelas e RLS | Decisão registrada; se mantiver Neon, o registro de arquitetura aprovada é atualizado e a transferência internacional segue declarada no aviso LGPD | DECISION_LOG.md DEC-002 | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T06 | FASE-00 | 6 | Resolver DEC-003 — domínio e plano Vercel | DECISION | A1 | Plano atual é Hobby (limita cron a 1x/dia e força SSO em *.vercel.app); domínio não existe | Nome de domínio escolhido + autorização de compra + decisão sobre upgrade para Pro | DECISION_LOG.md DEC-003 | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T07 | FASE-00 | 7 | Coletar dados pessoais e fiscais para submissão às lojas | PREP | A2 | Requisitos de App Store Connect e Google Play Console | Nome legal, endereço, documento, telefone de suporte, e-mail de suporte, URL de política de privacidade e conta de desenvolvedor de cada loja disponíveis para uso nas fases 6 e 11 | FORM-ZERO seção Lojas | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F00-T08 | FASE-00 | 8 | Registrar autorização de auto-PR e política de gates | GOVERNANCE | A4 | Instrução do 14-09.md item 15a | AUTHORIZATIONS.md registra: auto-PR ao fim de cada fase autorizado; parada obrigatória ao fim de cada gate; nenhuma ação irreversível sem decisão registrada | AUTHORIZATIONS.md | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01-T01 | FASE-01 | 1 | Implementar preflight de env com falha nominal | CODE | A4 | packages/*/keys.ts (56 vars, 16 com prefixo obrigatório) | Build que falta variável falha citando o NOME da variável, o prefixo esperado e o app afetado — não 'Invalid environment variables' | Log de build da Vercel | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01-T02 | FASE-01 | 2 | Blindar as 16 variáveis com prefixo contra valor inválido | CODE | A4 | Evidência: CLERK_WEBHOOK_SECRET sem 'whsec_' derrubou produção da api | Variável opcional preenchida com prefixo errado produz erro de configuração identificável, não quebra global do build | Teste de regressão no repositório | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01-T03 | FASE-01 | 3 | Executar sync-vercel-env.yml para os 3 projetos | DEPLOY | A4 | Secrets da FASE-00 | Workflow verde para web, app e api; cada variável sincronizada nos targets corretos | Run do GitHub Actions | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01-T04 | FASE-01 | 4 | Redeploy de produção e verificação READY | DEPLOY | A4 | main na cabeça | Os 3 projetos com readyState=READY e target=production no mesmo commit | get_project de cada projeto | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F01-T05 | FASE-01 | 5 | Documentar o contrato de env como fonte única | DOC | A4 | CONTRATO-ENV.csv | INFRASTRUCTURE.md substituído por tabela gerada do código, com verificação automática de drift no ci.yml | PR + job de CI | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F02-T01 | FASE-02 | 1 | Criar PLAN/ registry versionado | CODE | A4 | Matriz do plano | PLAN/plan.json, PLAN/state.json e PLAN/schema.json no repositório, validados em CI | Job de CI | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F02-T02 | FASE-02 | 2 | Criar GATE_LOG.md append-only | CODE | A4 | Protocolo de gates | Cada gate encerrado grava fase, commit, PR, evidência, modelo e esforço usados | GATE_LOG.md | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F02-T03 | FASE-02 | 3 | Configurar agente runner e README de rastreio | CODE | A3 | AGENTS.md existente | Sessão nova lê PLAN/state.json + GATE_LOG.md e retoma sem contexto conversacional | README de rastreio | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F02-T04 | FASE-02 | 4 | Protocolo de encerramento de fase com auto-PR | CODE | A4 | AUTHORIZATIONS.md | Ao fim de cada fase: commit, PR aberto, state.json atualizado, issue Linear movida — em uma única sequência | PR da própria fase | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F03-T01 | FASE-03 | 1 | Criar projeto e ciclos no Linear a partir da matriz | INTEGRATION | A4 | MATRIZ-PLANO.xlsx | Um projeto Linear por fase, com data e descrição 3P | Linear MCP | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F03-T02 | FASE-03 | 2 | Criar issues espelhando os IDs de tarefa | INTEGRATION | A4 | CSVs por fase | Toda tarefa tem issue com o mesmo ID; nenhum ID duplicado ou ausente | Contagem CSV vs Linear | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F03-T03 | FASE-03 | 3 | Validar sincronização da pasta EXECUTAR LINEAR MATRIX no Drive | INTEGRATION | A3 | Pasta do Drive | Se a sincronização refletir o plano, manter; se não, popular direto via MCP e registrar que a pasta não sincroniza | Evidência comparativa | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F03-T04 | FASE-03 | 4 | Ligar encerramento de gate à mudança de status no Linear | INTEGRATION | A4 | Protocolo da fase 2 | Encerrar gate move issue para Done com link do PR | Issue Linear | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F04-T01 | FASE-04 | 1 | Comprar domínio e configurar DNS | INFRA | A2 | DEC-003 | Domínio adquirido e resolvendo | Vercel domains | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F04-T02 | FASE-04 | 2 | Anexar domínio aos 3 projetos | INFRA | A4 | Domínio ativo | web, app e api servindo pelo domínio próprio com TLS | curl -I | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F04-T03 | FASE-04 | 3 | Migrar Clerk para instância de produção | CONFIG | A2 | Credenciais do FORM-ZERO | Chaves de produção em uso; instância de desenvolvimento fora de produção | Clerk dashboard + build | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F04-T04 | FASE-04 | 4 | Desligar SSO Protection e validar webhook Clerk real | CONFIG | A3 | Domínio custom ativo | SSO desligado; entrega real do Clerk registrada no log da api com assinatura válida | Runtime log da api | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F05-T01 | FASE-05 | 1 | Aplicar decisão DEC-002 e reconciliar registro de arquitetura | DOC | A4 | DEC-002 | Registro de arquitetura aprovada coerente com o que roda de fato | PR | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F05-T02 | FASE-05 | 2 | Rodar migrate deploy contra produção | DATA | A4 | DATABASE_URL | Migrations aplicadas sem conflito; _prisma_migrations consistente | Neon MCP | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F05-T03 | FASE-05 | 3 | Executar suíte RLS real (89 testes) | TEST | A4 | DATABASE_URL exportado | 89 testes executam e passam — não pulam | Saída de teste | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F05-T04 | FASE-05 | 4 | Validar preview-db.yml em PR real | TEST | A4 | NEON_API_KEY | Branch criado e destruído por PR, com database 'executar' | Run do Actions | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F06-T01 | FASE-06 | 1 | Recriar produtos e preços em livemode | BILLING | A2 | KYC aprovado | 6 preços replicados em livemode com os mesmos lookup_key | Stripe API | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F06-T02 | FASE-06 | 2 | Revalidar webhook de pagamentos | BILLING | A4 | STRIPE_WEBHOOK_SECRET | 7 tipos de evento entregues e processados | Stripe events | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F06-T03 | FASE-06 | 3 | Finalizar textos legais LGPD | CONTENT | A3 | packages/cms/content/legal | Termos e Privacidade completos, com subprocessadores reais e transferência internacional declarada | PR + páginas publicadas | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F06-T04 | FASE-06 | 4 | Testar round-trip de exportação e exclusão LGPD | TEST | A4 | Workspace real | Export gera arquivo completo; delete remove dado e mantém trilha | Evidência de execução | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F07-T01 | FASE-07 | 1 | Publicar rotas públicas de apps/web | CODE | A4 | 6 rotas do índice | Todas respondem 200 no domínio próprio | curl + Playwright | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F07-T02 | FASE-07 | 2 | Implementar camada Quick Frameworks e deep links | CODE | A3 | Briefing §23-24 | Conceito citado em artigo abre explicação estruturada sem sair do artigo | Página real | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F07-T03 | FASE-07 | 3 | Implementar carrossel vertical de storyboard no topo do artigo | CODE | A3 | Briefing §25 | Artigo exibe storyboard visual navegável | Página real | NO | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F07-T04 | FASE-07 | 4 | SEO, sitemap e i18n | CODE | A4 | next-config + internationalization | sitemap.xml válido; hreflang correto; Lighthouse ≥90 perf e a11y na home | Relatório Lighthouse | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08-T01 | FASE-08 | 1 | Validar jornada de autenticação ponta a ponta | TEST | A4 | Clerk produção | sign-in e sign-up reais criam workspace | Playwright autenticado | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08-T02 | FASE-08 | 2 | Completar e validar Mapa OS | CODE | A4 | packages/mapa-os | Mapa OS renderiza estado real (agora/próximo/depois/bloqueado) a partir do banco | E2E + captura | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08-T03 | FASE-08 | 3 | Implementar impressão do Mapa OS | CODE | A3 | Briefing §5 | Mapa OS gera versão impressa fiel ao estado digital | PDF gerado | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08-T04 | FASE-08 | 4 | Validar Projetos, Agora/Hoje/Amanhã e Relatórios | CODE | A4 | 25 rotas autenticadas | Jornada núcleo completa sem erro de runtime | E2E | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F08-T05 | FASE-08 | 5 | Zerar erros de runtime em produção | FIX | A4 | get_runtime_errors | Nenhum cluster de erro nas rotas núcleo em 24h | Vercel runtime errors | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09-T01 | FASE-09 | 1 | Implementar runtime de agentes contra o contrato de handoff | CODE | A3 | packages/agent-runtime | Handoff tipado e auditável executando de ponta a ponta | Teste + trilha | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09-T02 | FASE-09 | 2 | Popular registry de agentes, skills e tools | CODE | A3 | Blueprint multi-agent | Registry sem campos vazios para os agentes em uso | Registry versionado | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09-T03 | FASE-09 | 3 | Expor e validar /mcp contra o contrato MCP Skill V2.1 | CODE | A3 | packages/mcp | Cliente MCP externo lista e executa as tools declaradas | Sessão MCP real | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09-T04 | FASE-09 | 4 | Ampliar dataset de evals e ligar gate 100% | TEST | A4 | evals/ (18 casos) | Dataset ampliado; gate bloqueante em datasets, adversarial e regression | ci.yml | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F09-T05 | FASE-09 | 5 | Executar comando real do Copiloto sobre backlog | TEST | A4 | Copiloto + banco real | Comando altera estado real com trilha de auditoria e desfazer | Evidência no banco | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F10-T01 | FASE-10 | 1 | Fechar decisão técnica do Scanner | DECISION | A2 | Conflito OCR vs DINOv2/ONNX | Decisão registrada com base em evidência de custo, latência e viabilidade on-device | DECISION_LOG DEC-004 | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F10-T02 | FASE-10 | 2 | Implementar scanner dispatch, symbols e undo | CODE | A3 | 3 rotas de api já existentes | Símbolo escaneado dispara ação real e é reversível | E2E | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F10-T03 | FASE-10 | 3 | Ligar integrações autorizadas (WhatsApp/Gmail/Outlook) | INTEGRATION | A3 | Credenciais do FORM-ZERO | Webhook de cada canal autorizado entrega 200 com assinatura válida | Log da api | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F10-T04 | FASE-10 | 4 | Validar rotina diária e registrar degradação do cron | CODE | A4 | Plano Hobby = 1x/dia | Rotina executa e entrega resumo; a limitação está registrada como item de upgrade, não escondida | Execução + registro | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F11-T01 | FASE-11 | 1 | Inicializar EAS e gravar projectId | INFRA | A2 | EXPO_TOKEN válido | extra.eas.projectId preenchido em apps/mobile/app.json | app.json | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F11-T02 | FASE-11 | 2 | Gerar builds de produção iOS e Android | BUILD | A3 | EAS configurado | Dois builds de produção concluídos | EAS build | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F11-T03 | FASE-11 | 3 | Produzir metadados, capturas e textos das lojas | CONTENT | A4 | App real rodando | Todas as capturas, ícones, descrições, palavras-chave e classificação etária gerados — nenhum campo deixado para Leo | Pacote de submissão | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F11-T04 | FASE-11 | 4 | Submeter às duas lojas | SUBMIT | A2 | Contas de desenvolvedor | Submissão aceita e em revisão nas duas lojas | Status das lojas | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12-T01 | FASE-12 | 1 | Promover build e E2E a gates bloqueantes | CI | A4 | QUALITY_GATES.md | ci.yml falha o PR quando build ou E2E quebram | ci.yml + PR de teste | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12-T02 | FASE-12 | 2 | Ligar observabilidade (Sentry, BetterStack) | INFRA | A3 | Chaves do FORM-ZERO | Erro real aparece no painel em menos de 5 minutos | Alerta recebido | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12-T03 | FASE-12 | 3 | Executar smoke sequence completa | TEST | A4 | LAUNCH_RUNBOOK §10 | Os 4 passos da smoke sequence executados e registrados | GATE_LOG | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12-T04 | FASE-12 | 4 | Testar rollback uma vez | TEST | A4 | Deploy anterior READY | Rollback executado e revertido, com tempo medido | Evidência Vercel | YES | PLANNED
PLAN-EXEC-1409-F12-T05 | FASE-12 | 5 | Corte público e handoff final | RELEASE | A2 | Todos os gates verdes | Ecossistema público; Leo testa, navega e usa; relatório final no Linear | Aprovação de Leo | YES | PLANNED

## 03-GATES
Gate | Fase | Critério objetivo de aprovação | Parada obrigatória | Auto-PR | Registro
GATE-00 | FASE-00 | GATE-00: `gh secret list` retorna os 7 secrets obrigatórios; `gh variable list` retorna as 3 variables; DECISION_LOG.md contém DEC-001..DEC-003 resolvidas. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-01 | FASE-01 | GATE-01: os 3 projetos com latestDeployment.readyState=READY e target=production; `/health` da api responde 200 sem SSO; preflight falha com mensagem nominal quando uma var obrigatória some. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-02 | FASE-02 | GATE-02: PLAN/state.json válido contra PLAN/schema.json; GATE_LOG.md com entrada de GATE-00 e GATE-01; runner documentado no README. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-03 | FASE-03 | GATE-03: toda tarefa do CSV tem issue Linear correspondente; encerrar uma fase move a issue para Done automaticamente; Leo confirma visualmente no app. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-04 | FASE-04 | GATE-04: domínio resolve nos 3 apps; SSO desligado; entrega real de webhook Clerk registrada em log da api (não só self-test local). | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-05 | FASE-05 | GATE-05: `bun run test` com DATABASE_URL exportado reporta 89 testes RLS passando; preview-db.yml verde em um PR real. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-06 | FASE-06 | GATE-06: um checkout test-mode completo ponta a ponta; se KYC aprovado na fase 0, um checkout live de valor mínimo; export e delete LGPD executados contra workspace real. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-07 | FASE-07 | GATE-07: todas as rotas de apps/web respondem 200 no domínio próprio; Lighthouse ≥ 90 em performance e acessibilidade na home; sitemap.xml válido. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-08 | FASE-08 | GATE-08: Playwright autenticado cobre a jornada núcleo ponta a ponta contra a URL real; Mapa OS renderiza e imprime a partir de dados reais. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-09 | FASE-09 | GATE-09: evals 100% verdes em datasets, adversarial e regression; um comando real do copiloto altera estado no banco com trilha de auditoria. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-10 | FASE-10 | GATE-10: webhook de cada canal autorizado entrega 200 com assinatura válida; scanner dispatch + undo testados; rotina diária executa e registra evidência. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-11 | FASE-11 | GATE-11: EAS build de produção com sucesso para iOS e Android; submissão aceita (status 'Waiting for Review' / 'In review'); nenhum campo de formulário preenchido por Leo. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear
GATE-12 | FASE-12 | GATE-12: smoke sequence §10 do LAUNCH_RUNBOOK executada e registrada; build e E2E bloqueantes no ci.yml; rollback testado uma vez; Leo aprova o corte. | YES | YES | GATE_LOG.md + PLAN/state.json + issue Linear

## 04-RISCOS
ID | Fase | Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia de mitigação | Evidência
RSK-001 | FASE-00 | Leo entrega segredo com prefixo errado e derruba produção de novo | ALTO | ALTO | FORM-ZERO informa o prefixo esperado de cada variável e a fase 1 adiciona validação nominal antes do build | Precedente real: CLERK_WEBHOOK_SECRET sem 'whsec_' parou executar-nf-api
RSK-002 | FASE-00 | Conflitos canônicos não resolvidos travam fases 5 e 10 | ALTO | ALTO | As 3 decisões viram tarefa bloqueante da fase 0, não pendência silenciosa | Corpus D20/D12 vs estado live
RSK-003 | FASE-01 | Agente continua sem conseguir escrever env var na Vercel | MÉDIO | ALTO | O caminho não é MCP nem curl: é o workflow sync-vercel-env.yml com VERCEL_TOKEN em secret do GitHub — já implementado e mergeado no PR #21 | 5 sessões falharam por MCP read-only e credencial de proxy rejeitada
RSK-004 | FASE-01 | Vercel não promove build que falha e o alias de produção serve binário antigo | MÉDIO | ALTO | Verificação de READY por projeto é critério de gate, não suposição de que o merge publicou | Produção da api serviu o binário do PR #15 por 4 merges
RSK-005 | FASE-04 | Compra de domínio é irreversível e gasta dinheiro real | BAIXO | MÉDIO | Nome e preço aprovados na fase 0; compra só executa com DEC-003 registrada
RSK-006 | FASE-05 | Migração de Neon para AWS depois do lançamento custa muito mais | MÉDIO | ALTO | DEC-002 força a decisão antes de qualquer dado de usuário real entrar
RSK-007 | FASE-06 | KYC da Stripe não aprova a tempo | MÉDIO | MÉDIO | Fase 6 entrega checkout test-mode completo como caminho verde; livemode é tarefa A2 destacada, não bloqueio do lançamento
RSK-008 | FASE-09 | Copiloto executa ação destrutiva sobre dados reais do usuário | BAIXO | CRÍTICO | Handoff auditável + desfazer obrigatório + gate de evals 100% incluindo casos adversariais antes de qualquer escrita
RSK-009 | FASE-10 | Cron 1x/dia degrada a proposta de valor do EXECUTAR Rotina | ALTO | MÉDIO | Registrado como limitação explícita de plano com reversão documentada no código; decisão de upgrade em DEC-003 | Plano Hobby rejeita cron mais frequente que diário
RSK-010 | FASE-11 | Revisão das lojas rejeita por metadado ou política | MÉDIO | MÉDIO | Metadados gerados a partir do app real e checados contra as diretrizes antes de submeter; rejeição vira iteração da fase 11, não bloqueio do lançamento web
RSK-011 | FASE-12 | Baseline de 306 advisories de dependência entra em produção | MÉDIO | MÉDIO | Auditoria segue informativa, mas as críticas que afetam runtime de produção viram tarefa nomeada antes do corte | QUALITY_GATES.md declara o baseline
RSK-012 | FASE-12 | Estouro de contexto entre sessões perde o plano | ALTO | ALTO | PLAN/state.json + GATE_LOG.md no repositório permitem retomada por qualquer sessão | Precedente real: commit 7ab7b90

## 05-CONTRATO-ENV
Variável | Pacote/App | Camada | Escopo | Obrigatória | Prefixo exigido | Formato | Bloqueia build | Consumida por | Validador (código real)
DATABASE_URL | database | package | server | YES |  | url | YES | api¦app | z.url()
NEXT_PUBLIC_APP_URL | next-config | package | client | YES |  | url | YES | api¦app¦web | z.url()
NEXT_PUBLIC_WEB_URL | next-config | package | client | YES |  | url | YES | api¦app¦web | z.url()
ANALYZE | next-config | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
ARCJET_KEY | security | package | server | NO | ajkey_ | string | YES_IF_SET_WRONG | app¦web | z.string().startsWith("ajkey_").optional()
BETTERSTACK_API_KEY | observability | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
BETTERSTACK_URL | observability | package | server | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.url().optional()
BLOB_READ_WRITE_TOKEN | storage | package | server | NO |  | string | NO | - | z.string().optional()
CLERK_SECRET_KEY | auth | package | server | NO | sk_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("sk_").optional()
CLERK_WEBHOOK_SECRET | auth | package | server | NO | whsec_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("whsec_").optional()
CRON_SECRET | api | app | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
FLAGS_SECRET | feature-flags | package | server | NO |  | string | NO | app¦web | z.string().optional()
GMAIL_CLIENT_ID | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
GMAIL_CLIENT_SECRET | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
GMAIL_REDIRECT_URI | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
GOOGLE_PUBSUB_AUDIENCE | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
KNOCK_PUSH_CHANNEL_ID | notifications | package | server | NO |  | string | NO | app | z.string().optional()
KNOCK_SECRET_API_KEY | notifications | package | server | NO |  | string | NO | app | z.string().optional()
LIVEBLOCKS_SECRET | collaboration | package | server | NO | sk_ | string | YES_IF_SET_WRONG | app | z.string().startsWith("sk_").optional()
NEXT_PUBLIC_API_URL | next-config | package | client | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.url().optional()
NEXT_PUBLIC_CLERK_AFTER_SIGN_IN_URL | auth | package | client | NO | / | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z .string() .startsWith("/") .optional()
NEXT_PUBLIC_CLERK_AFTER_SIGN_UP_URL | auth | package | client | NO | / | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z .string() .startsWith("/") .optional()
NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY | auth | package | client | NO | pk_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z .string() .startsWith("pk_") .optional()
NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_IN_URL | auth | package | client | NO | / | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("/").optional()
NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_UP_URL | auth | package | client | NO | / | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("/").optional()
NEXT_PUBLIC_DOCS_URL | next-config | package | client | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.url().optional()
NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID | analytics | package | client | NO | G- | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("G-").optional()
NEXT_PUBLIC_KNOCK_API_KEY | notifications | package | client | NO |  | string | NO | app | z.string().optional()
NEXT_PUBLIC_KNOCK_FEED_CHANNEL_ID | notifications | package | client | NO |  | string | NO | app | z.string().optional()
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_HOST | analytics | package | client | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.url().optional()
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY | analytics | package | client | NO | phc_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app | z.string().startsWith("phc_").optional()
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN | observability | package | client | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.url().optional()
NEXT_RUNTIME | next-config | package | server | NO |  | enum | NO | api¦app¦web | z.enum(["nodejs", "edge"]).optional()
OPENAI_API_KEY | ai | package | server | NO | sk- | string | YES_IF_SET_WRONG | app | z.string().startsWith("sk-").optional()
OUTLOOK_CLIENT_ID | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
OUTLOOK_CLIENT_SECRET | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
OUTLOOK_REDIRECT_URI | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
RESEND_FROM | email | package | server | NO |  | email | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.string().email().optional()
RESEND_TOKEN | email | package | server | NO | re_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api¦app¦web | z.string().startsWith("re_").optional()
SENTRY_ORG | observability | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
SENTRY_PROJECT | observability | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
STRIPE_SECRET_KEY | payments | package | server | NO | sk_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api | z.string().startsWith("sk_").optional()
STRIPE_WEBHOOK_SECRET | payments | package | server | NO | whsec_ | string | YES_IF_SET_WRONG | api | z.string().startsWith("whsec_").optional()
SVIX_TOKEN | webhooks | package | server | NO | sk_ | string | YES_IF_SET_WRONG | app | z .union([z.string().startsWith("sk_"), z.string().startsWith("testsk_")]) .optional()
UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN | rate-limit | package | server | NO |  | string | NO | web | z.string().optional()
UPSTASH_REDIS_REST_URL | rate-limit | package | server | NO |  | url | YES_IF_SET_WRONG | web | z.url().optional()
VERCEL | next-config | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
VERCEL_ENV | next-config | package | server | NO |  | enum | NO | api¦app¦web | z.enum(["development", "preview", "production"]).optional()
VERCEL_PROJECT_PRODUCTION_URL | next-config | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
VERCEL_REGION | next-config | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
VERCEL_URL | next-config | package | server | NO |  | string | NO | api¦app¦web | z.string().optional()
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
WHATSAPP_API_VERSION | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
WHATSAPP_APP_SECRET | integrations | package | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()
WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN | api | app | server | NO |  | string | NO | api | z.string().min(1).optional()

## 06-ROTAS
App | Tipo | Rota | Arquivo
api | api-route | /copilot/command | apps/api/app/copilot/command/route.ts
api | api-route | /cron/keep-alive | apps/api/app/cron/keep-alive/route.ts
api | api-route | /cron/routines | apps/api/app/cron/routines/route.ts
api | api-route | /health | apps/api/app/health/route.ts
api | api-route | /mapa-os | apps/api/app/mapa-os/route.ts
api | api-route | /mcp | apps/api/app/mcp/route.ts
api | api-route | /notifications/register-device | apps/api/app/notifications/register-device/route.ts
api | api-route | /now | apps/api/app/now/route.ts
api | api-route | /now/advance | apps/api/app/now/advance/route.ts
api | api-route | /projects | apps/api/app/projects/route.ts
api | api-route | /reports | apps/api/app/reports/route.ts
api | api-route | /reports/generate | apps/api/app/reports/generate/route.ts
api | api-route | /scanner/dispatch | apps/api/app/scanner/dispatch/route.ts
api | api-route | /scanner/symbols | apps/api/app/scanner/symbols/route.ts
api | api-route | /scanner/undo | apps/api/app/scanner/undo/route.ts
api | api-route | /webhooks/auth | apps/api/app/webhooks/auth/route.ts
api | api-route | /webhooks/gmail | apps/api/app/webhooks/gmail/route.ts
api | api-route | /webhooks/outlook | apps/api/app/webhooks/outlook/route.ts
api | api-route | /webhooks/payments | apps/api/app/webhooks/payments/route.ts
api | api-route | /webhooks/whatsapp | apps/api/app/webhooks/whatsapp/route.ts
app | page | / | apps/app/app/(authenticated)/page.tsx
app | page | /admin/dashboard | apps/app/app/(authenticated)/admin/dashboard/page.tsx
app | page | /automations | apps/app/app/(authenticated)/automations/page.tsx
app | page | /calendar | apps/app/app/(authenticated)/calendar/page.tsx
app | page | /copilot | apps/app/app/(authenticated)/copilot/page.tsx
app | page | /integrations | apps/app/app/(authenticated)/integrations/page.tsx
app | page | /mapa-os | apps/app/app/(authenticated)/mapa-os/page.tsx
app | page | /now | apps/app/app/(authenticated)/now/page.tsx
app | page | /overview | apps/app/app/(authenticated)/overview/page.tsx
app | page | /projects | apps/app/app/(authenticated)/projects/page.tsx
app | page | /projects/[projectId] | apps/app/app/(authenticated)/projects/[projectId]/page.tsx
app | page | /projects/remix | apps/app/app/(authenticated)/projects/remix/page.tsx
app | page | /reports | apps/app/app/(authenticated)/reports/page.tsx
app | page | /roadmap | apps/app/app/(authenticated)/roadmap/page.tsx
app | page | /search | apps/app/app/(authenticated)/search/page.tsx
app | page | /settings/billing | apps/app/app/(authenticated)/settings/billing/page.tsx
app | page | /settings/privacy | apps/app/app/(authenticated)/settings/privacy/page.tsx
app | page | /sign-in/[[...sign-in]] | apps/app/app/(unauthenticated)/sign-in/[[...sign-in]]/page.tsx
app | page | /sign-up/[[...sign-up]] | apps/app/app/(unauthenticated)/sign-up/[[...sign-up]]/page.tsx
app | page | /sprint | apps/app/app/(authenticated)/sprint/page.tsx
app | page | /today | apps/app/app/(authenticated)/today/page.tsx
app | page | /tomorrow | apps/app/app/(authenticated)/tomorrow/page.tsx
app | page | /webhooks | apps/app/app/(authenticated)/webhooks/page.tsx
app | page | /workflows | apps/app/app/(authenticated)/workflows/page.tsx
app | page | /yesterday | apps/app/app/(authenticated)/yesterday/page.tsx
mobile | screen | /copilot | apps/mobile/app/(tabs)/copilot.tsx
mobile | screen | /index | apps/mobile/app/(tabs)/index.tsx
mobile | screen | /mapa-os | apps/mobile/app/(tabs)/mapa-os.tsx
mobile | screen | /projects | apps/mobile/app/(tabs)/projects.tsx
mobile | screen | /reports | apps/mobile/app/(tabs)/reports.tsx
mobile | screen | /scanner | apps/mobile/app/(tabs)/scanner.tsx
mobile | screen | /settings | apps/mobile/app/(tabs)/settings.tsx
mobile | screen | /sign-in | apps/mobile/app/(auth)/sign-in.tsx
mobile | screen | /sign-up | apps/mobile/app/(auth)/sign-up.tsx
web | page | /[locale]/(home) | apps/web/app/[locale]/(home)/page.tsx
web | page | /[locale]/blog | apps/web/app/[locale]/blog/page.tsx
web | page | /[locale]/blog/[slug] | apps/web/app/[locale]/blog/[slug]/page.tsx
web | page | /[locale]/contact | apps/web/app/[locale]/contact/page.tsx
web | page | /[locale]/legal/[slug] | apps/web/app/[locale]/legal/[slug]/page.tsx
web | page | /[locale]/pricing | apps/web/app/[locale]/pricing/page.tsx